## утв.29.10.2019
Приложение № 1 к приказу ФАС России от 13.09.2018 г. № 1288/18
Форма 4.5 Информация об инвестиционных программах1
ПАО "Фортум" г. Челябинск (Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Челябинская ТЭЦ-4)
В доле на тепловую энергию (без НДС)
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Описание параметров формы
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа публичного акционерного общества "Фортум" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы | Строительство очистных сооружений сточных вод от железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ на ЧТЭЦ-3 | Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части | Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидаульного группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. №1÷9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ) | Создание схемы консервации турбин на ЧТЭЦ-2 (выполнение строительно-монтажных работ) | Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод на ЧТЭЦ-2 (выполнение проектных работ) | Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод на ЧТЭЦ-2 (выполнение строительно-монтажных работ) | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7) на ЧТЭЦ-2, выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7) на ЧТЭЦ-2, выполнение строительно-монтажных работ | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1) на ЧТЭЦ-2, выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 1) на ЧТЭЦ-2, выполнение строительно-монтажных работ | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9) на ЧТЭЦ-2, выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9) на ЧТЭЦ-2, выполнение строительно-монтажных работ | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2) на ЧТЭЦ-2, выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 2) на ЧТЭЦ-2, выполнение строительно-монтажных работ | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений на ЧТЭЦ-2 (выполнение проектных работ) | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений на ЧТЭЦ-2 (выполнение строительно-монтажных работ) | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений на ЧТЭЦ-3 (выполнение строительно-монтажных работ) | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений на ЧТЭЦ-4 (выполнение строительно-монтажных работ) | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение поставки | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 2 ТМ 6 выполнение СМР | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800 ,выполнение проектных работ | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (разработка проекта 2 этапа СВТМ ТМ-6), Ду800, выполнение строительно-монтажных работ | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 29.10.2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
3 | Цель инвестиционной программы | x | прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня: Автоматизация (с уменьшением штата); Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия); Уменьшение издержек на производство; Снижение аварийности; Прочее Возможен выбор нескольких пунктов.
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Челябинская городская Дума | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2020 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2020 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 18650.8333 | 0 | 0 | 0 | 2015.8333 | 2368.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481.6667 | 3380.8333 | 2843.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8333 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1 | 2020 | тыс. руб. | 18650.8333 | 0 | 0 | 0 | 2015.8333 | 2368.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481.6667 | 3380.8333 | 2843.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8333 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы. В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках. Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 18650.8333 |  |  |  | 2015.8333 | 2368.3333 | [11 empty] | 7481.6667 | 3380.8333 | 2843.3333 |  |  |  |  | 560.8333
8.2 | 2021 | тыс. руб. | 385526.6667 | 152502.5 | 34756.6667 | 8421.6667 | 0 | 0 | 179178.3333 | 3146.6667 | 0 | 0 | 0 | 3146.6667 | 0 | 3146.6667 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0
8.2.1 | амортизация | тыс. руб. | 350770 | 152502.5 |  | 8421.6667 |  |  | 179178.3333 | 3146.6667 |  |  |  | 3146.6667 |  | 3146.6667 |  | 1072.5 | [6 empty] | 155
8.2.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 34756.6667 |  | 34756.6667
8.3 | 2022 | тыс. руб. | 832795 | 0 | 801116.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.5 | 3272.5 | 0 | 0 | 1057.5 | 0 | 1057.5 | 0 | 9638.3333 | 0 | 0 | 0 | 1058.3333 | 900.8333 | 0 | 13635.8333 | 0
8.3.1 | амортизация | тыс. руб. | 31678.3333 | [7 empty] | 1057.5 | 3272.5 |  |  | 1057.5 |  | 1057.5 |  | 9638.3333 |  |  |  | 1058.3333 | 900.8333 |  | 13635.8333
8.3.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 801116.6667 |  | 801116.6667
8.4 | 2023 | тыс. руб. | 904173.3333 | 0 | 903160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | амортизация | тыс. руб. | 1013.3333 | [9 empty] | 1013.3333
8.4.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 903160 |  | 903160
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1 | Факт | лет
9.1.2 | План | лет
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.2.1; 2: Факт; 3: час./чел. | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
1: 9.2.2; 2: План; 3: час./чел. | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.3.1; 2: Факт; 3: час./день | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
1: 9.3.2; 2: План; 3: час./день | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.4.1; 2: Факт; 3: % | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
1: 9.4.2; 2: План; 3: % | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
9.5 | Коэффициент потерь | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.5.1; 2: Факт; 3: Гкал/км | Указывается фактическое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
1: 9.5.2; 2: План; 3: Гкал/км | Указывается плановое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.6.1 | Факт | %
9.6.2 | План | %
9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.7.1 | Факт | %
9.7.2 | План | %
9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.8.1 | Факт | %
9.8.2 | План | %
9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.9.1 | Факт | %
9.9.2 | План | %
9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.10.1 | Факт | %
9.10.2 | План | %
9.11 | Расход топлива | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал
9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал |  | 0.1641 | 0.1574 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1641 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569
9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.14.1; 2: Факт; 3: ед. | Указывается фактическое значение количества аварий (с учетом котельных).
1: 9.14.2; 2: План; 3: ед. | Указывается плановое значение количества аварий (с учетом котельных).
9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.15.1; 2: Факт; 3: ед./км | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
1: 9.15.2; 2: План; 3: ед./км | Указывается плановое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.16 | Производительность труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
1: 9.16.1; 2: Факт; 3: тыс. руб./чел. | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
1: 9.16.2; 2: План; 3: тыс. руб./чел. | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
9.17 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, 2020 год | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.17.1 | Факт | %
9.17.2 | План | % |  | 45 | 36 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
9.18 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, 2021 год | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.18.1 | Факт | %
9.18.2 | План | % |  | 48 | 39 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
9.19 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, 2022 год | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.19.1 | Факт | %
9.19.2 | План | % |  | 51 | 42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 51 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
9.19 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, 2023 год | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.19.1 | Факт | %
9.19.2 | План | % |  | 54 | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 54 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10.1.1 | I квартал | тыс. руб.
10.1.2 | II квартал | тыс. руб.
10.1.3 | III квартал | тыс. руб.
10.1.4 | IV квартал | тыс. руб.
1 | Информация по данной форме размещается в случае, если организация выполняет или планирует выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде.
Единой теплоснабжающей организацией, теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения раскрывается информация об инвестиционных программах разрабатываемых и утверждаемых в отношении деятельности, при осуществлении которой расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения).
2 | В случае выполнения нескольких мероприятий информация по каждому из них указывается в отдельной колонке

## утв.26.10.2021
Приложение № 1 к приказу ФАС России от 13.09.2018 г. № 1288/18
Форма 4.5 Информация об инвестиционных программах1
ПАО "Фортум" г. Челябинск (Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Челябинская ТЭЦ-4)
В доле на тепловую энергию (без НДС)
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Описание параметров формы
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа публичного акционерного общества "Фортум" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы | Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части | Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидаульного группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. №1÷9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ) | Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ) | Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7) ,выполнение строительно-монтажных работ | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9) ,выполнение строительно-монтажных работ | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение поставки | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение строительно-монтажных работ | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ) | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ) | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления ).Выполнение проектных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления ).Выполнение поставки и строительно-монтажных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект ликвидации угольной инфраструктуры )Выполнение проектных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект отчуждения территории) Выполнение проектных работ | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ) | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ (ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3, ЧТЭЦ-4) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-1) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-2) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-3) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-4) | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ | Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение проектных работ) | Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение строительно-монтажных работ)
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 29.10.2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 26.10.2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
3 | Цель инвестиционной программы | x | прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня: Автоматизация (с уменьшением штата); Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия); Уменьшение издержек на производство; Снижение аварийности; Прочее Возможен выбор нескольких пунктов.
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Челябинская городская Дума | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2020 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2023 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 2542020.789 | 2097063.2084 | 10492.4252 | 2546.1179 | 0 | 6209.8996 | 4204.0843 | 3920.4067 | 1530.624 | 3920.4067 | 1530.624 | 1613.9598 | 14569.8221 | 2282.4923 | 135361.4058 | 6214.189 | 1934.1773 | 8969.0623 | 4658.9997 | 3474.2727 | 118069.0047 | 88005.2277 | 15573.2125 | 1973.1639 | 773.3576 | 0 | 195.3904 | 6935.2544 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1 | 2020 | тыс. руб. | 21410.6846 | 10223.3431 | 0 | 0 | 0 | 6209.8996 | 4204.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.3576 | 0 | 0 | 0 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы. В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках. Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 11187.3414 |  |  |  |  | 6209.8996 | 4204.0843 | [17 empty] | 773.3576
8.1.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 10223.3431 | 10223.3431
8.2 | 2021 | тыс. руб. | 200426.4376 | 41707.7927 | 10492.4252 | 2546.1179 | 0 | 0 | 0 | 3920.4067 | 0 | 3920.4067 | 0 | 0 | 0 | 2282.4923 | 135361.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3904 | 0
8.2.1 | амортизация | тыс. руб. | 158718.6449 |  | 10492.4252 | 2546.1179 |  |  |  | 3920.4067 |  | 3920.4067 |  |  |  | 2282.4923 | 135361.4058 | [11 empty] | 195.3904
8.2.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 41707.7927 | 41707.7927
8.3 | 2022 | тыс. руб. | 984573.0945 | 961339.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530.624 | 0 | 1530.624 | 1613.9598 | 0 | 0 | 0 | 6214.189 | 1934.1773 | 0 | 0 | 3474.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6935.2544
8.3.1 | амортизация | тыс. руб. | 23233.1013 | [7 empty] | 1530.624 |  | 1530.624 | 1613.9598 |  |  |  | 6214.189 | 1934.1773 |  |  | 3474.2727 | [7 empty] | 6935.2544
8.3.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 961339.9933 | 961339.9933
8.4 | 2023 | тыс. руб. | 1335610.5723 | 1083792.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14569.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8969.0623 | 4658.9997 | 0 | 118069.0047 | 88005.2277 | 15573.2125 | 1973.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.1 | амортизация | тыс. руб. | 251818.4929 | [11 empty] | 14569.8221 |  |  |  |  | 8969.0623 | 4658.9997 | 0 | 118069.0047 | 88005.2277 | 15573.2125 | 1973.1639
8.4.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 1083792.0794 | 1083792.0794
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.1.1 | Факт | лет
9.1.2 | План | лет
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.2.1; 2: Факт; 3: час./чел. | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
1: 9.2.2; 2: План; 3: час./чел. | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.3.1; 2: Факт; 3: час./день | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
1: 9.3.2; 2: План; 3: час./день | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.4.1; 2: Факт; 3: % | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
1: 9.4.2; 2: План; 3: % | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
9.5 | Коэффициент потерь | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.5.1; 2: Факт; 3: Гкал/км | Указывается фактическое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
1: 9.5.2; 2: План; 3: Гкал/км | Указывается плановое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.6.1 | Факт | %
9.6.2 | План | %
9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.7.1 | Факт | %
9.7.2 | План | %
9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.8.1 | Факт | %
9.8.2 | План | %
9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.9.1 | Факт | %
9.9.2 | План | %
9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.10.1 | Факт | %
9.10.2 | План | %
9.11 | Расход топлива | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал
9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал
9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.14.1; 2: Факт; 3: ед. | Указывается фактическое значение количества аварий (с учетом котельных).
1: 9.14.2; 2: План; 3: ед. | Указывается плановое значение количества аварий (с учетом котельных).
9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
1: 9.15.1; 2: Факт; 3: ед./км | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
1: 9.15.2; 2: План; 3: ед./км | Указывается плановое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.16 | Производительность труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
1: 9.16.1; 2: Факт; 3: тыс. руб./чел. | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
1: 9.16.2; 2: План; 3: тыс. руб./чел. | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10.1.1 | I квартал | тыс. руб.
10.1.2 | II квартал | тыс. руб.
10.1.3 | III квартал | тыс. руб.
10.1.4 | IV квартал | тыс. руб.
1 | Информация по данной форме размещается в случае, если организация выполняет или планирует выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде.
Единой теплоснабжающей организацией, теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения раскрывается информация об инвестиционных программах разрабатываемых и утверждаемых в отношении деятельности, при осуществлении которой расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения).
2 | В случае выполнения нескольких мероприятий информация по каждому из них указывается в отдельной колонке

## утв.17.11.2022
Приложение № 1 к приказу ФАС России от 13.09.2018 г. № 1288/18
Форма 4.5 Информация об инвестиционных программах1
ПАО "Фортум" г. Челябинск (Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Челябинская ТЭЦ-4)
В доле на тепловую энергию (без НДС)
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Мероприятие2 | Описание параметров формы
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа публичного акционерного общества "Фортум" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы | Реконструкции ЧТЭЦ-1 с выводом из эксплуатации старой части | Разработка проекта на реконструкцию схемы индивидаульного группового фосфатирования котлов БКЗ-2100140Ф ст. №1÷9 Челябинской ТЭЦ-2 с организацией автономной схемы дозирования едкого натра (выполнение строительно-монтажных работ) | Создание схемы консервации турбин (выполнение строительно-монтажных работ) ЧТЭЦ-2 | Установка комплексных очистных сооружений от нефтепродуктов и взвешенных на выпуске сточных вод ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7), выполнение поставки ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 7) ,выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9), выполнение поставки ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 9) ,выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение поставки ЧТЭЦ-2 | Разработка проекта по реконструкции ВЗП котлов (котел 8), выполнение строительно-монтажных работ ЧТЭЦ-2 | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение проектных работ) ЧТЭЦ-2 | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления ).Выполнение проектных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект реконструкции сети газопотребления ).Выполнение поставки и строительно-монтажных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект ликвидации угольной инфраструктуры )Выполнение проектных работ | Изменение режима топливоиспользования с исключением угля из установленных видов топлива ЧТЭЦ-2 (Проект отчуждения территории) Выполнение проектных работ | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ) ЧТЭЦ-3 | Оснащение выпуска сточных вод автоматизированной системой измерений (выполнение строительно-монтажных работ) ЧТЭЦ-4 | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК корректировка проекта (приборы учета), этап 1 ТМ 2,4, выполнение СМР | Строительство т/м ЧГРЭС-СЗК (корректировка 3 этапа СВТМ), выполнение проектных работ | Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение проектных работ) | Реконструкция (модернизация) трубопроводов тепловых магистралей ЧТЭЦ-4 с целью повышения параметров (выполнение строительно-монтажных работ) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ (ЧТЭЦ-1) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ (ЧТЭЦ-2) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ (ЧТЭЦ-3) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение проектных работ (ЧТЭЦ-4) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-1) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-2) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-3) | Единый водно-химический режим тепловых сетей г. Челябинск (Гилуфер). Выполнение строительно-монтажных работ (ЧТЭЦ-4) | Переход на бессточные технологии (Реконструкция ВПУ подпитки энергетических котлов ЧТЭЦ-2) выполнение ПИР | Переход на бессточные технологии (Реконструкция сети промышленно ливневой канализации Челябинской ТЭЦ-2 со строительством канализационной насосной станции) выполнение ПИР
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 29.10.2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 17.11.2022 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
3 | Цель инвестиционной программы | x | прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Цель инвестиционной программы определяется из перечня: Автоматизация (с уменьшением штата); Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия); Уменьшение издержек на производство; Снижение аварийности; Прочее Возможен выбор нескольких пунктов.
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Челябинская городская Дума | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2020 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | - | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | - | - | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2023 | 2023-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | - | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | - | - | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 3288784.3551 | 2904077.6651 | 8717.4566 | 4125.8385 | 2361.4172 | 0 | 0 | 3257.2046 | 1270.6749 | 3257.2046 | 0 | 0 | 1896.3706 | 126210.4296 | 5158.8204 | 1605.692 | 7471.4575 | 3380.7335 | 2843.426 | 560.6633 | 162.8253 | 5533.8389 | 980.7799 | 989.9756 | 631.788 | 194.3178 | 91637.6652 | 75724.7492 | 13066.8467 | 1550.7896 | 19732.8186 | 2382.9058 | Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.
8.1 | 2020 | тыс. руб. | 18628.1364 | 0 | 0 | 2010.4388 | 2361.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7471.4575 | 3380.7335 | 2843.426 | 560.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы. В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках. Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 18628.1364 |  |  | 2010.4388 | 2361.4172 | [11 empty] | 7471.4575 | 3380.7335 | 2843.426 | 560.6633
8.1.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 0
8.2 | 2021 | тыс. руб. | 165957.8491 | 34088.6198 | 8717.4566 | 2115.3996 | 0 | 0 | 0 | 3257.2046 | 0 | 3257.2046 | 0 | 0 | 1896.3706 | 112462.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | амортизация | тыс. руб. | 131869.2293 |  | 8717.4566 | 2115.3996 |  |  |  | 3257.2046 |  | 3257.2046 |  |  | 1896.3706 | 112462.768 | [6 empty] | 162.8253
8.2.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 34088.6198 | 34088.6198
8.3 | 2022 | тыс. руб. | 815836.106 | 785722.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13747.6616 | 5158.8204 | 1605.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5533.8389 | 980.7799 | 989.9756 | 631.788 | 194.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | амортизация | тыс. руб. | 30113.5491 | [7 empty] | 1270.6749 |  |  |  |  | 13747.6616 | 5158.8204 | 1605.692 | [5 empty] | 5533.8389 | 980.7799 | 989.9756 | 631.788 | 194.3178
8.3.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 785722.5569 | 785722.5569
8.4 | 2023 | тыс. руб. | 2288362.2636 | 2084266.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91637.6652 | 75724.7492 | 13066.8467 | 1550.7896 | 19732.8186 | 2382.9058
8.4.1 | амортизация | тыс. руб. | 204095.7751 | [25 empty] | 91637.6652 | 75724.7492 | 13066.8467 | 1550.7896 | 19732.8186 | 2382.9058
8.4.2 | кредиты банков | тыс. руб. | 2084266.4885 | 2084266.4885
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.1.1 | Факт | лет
9.1.2 | План | лет
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.2.1; 2: Факт; 3: час./чел. | Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
1: 9.2.2; 2: План; 3: час./чел. | Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.3.1; 2: Факт; 3: час./день | Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
1: 9.3.2; 2: План; 3: час./день | Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.
9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.4.1; 2: Факт; 3: % | Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
1: 9.4.2; 2: План; 3: % | Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного тепловой энергии в общем объеме тепла, поданной в тепловую в отчетном периоде.
9.5 | Коэффициент потерь | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.5.1; 2: Факт; 3: Гкал/км | Указывается фактическое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
1: 9.5.2; 2: План; 3: Гкал/км | Указывается плановое значение коэффициента потерь тепловой энергии.
9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.6.1 | Факт | %
9.6.2 | План | %
9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.7.1 | Факт | %
9.7.2 | План | %
9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.8.1 | Факт | %
9.8.2 | План | %
9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.9.1 | Факт | %
9.9.2 | План | %
9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.10.1 | Факт | %
9.10.2 | План | %
9.11 | Расход топлива | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал
9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал
9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.14.1; 2: Факт; 3: ед. | Указывается фактическое значение количества аварий (с учетом котельных).
1: 9.14.2; 2: План; 3: ед. | Указывается плановое значение количества аварий (с учетом котельных).
9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1: 9.15.1; 2: Факт; 3: ед./км | Указывается фактическое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
1: 9.15.2; 2: План; 3: ед./км | Указывается плановое значение отношения количества аварий на тепловых сетях к протяженности сетей в отчетном периоде.
9.16 | Производительность труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.
1: 9.16.1; 2: Факт; 3: тыс. руб./чел. | Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
1: 9.16.2; 2: План; 3: тыс. руб./чел. | Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по тепловым сетям.
10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.
10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.
10.1 | Источник финансирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства. В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.
10.1.1 | I квартал | тыс. руб.
10.1.2 | II квартал | тыс. руб.
10.1.3 | III квартал | тыс. руб.
10.1.4 | IV квартал | тыс. руб.
1 | Информация по данной форме размещается в случае, если организация выполняет или планирует выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде.
Единой теплоснабжающей организацией, теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения раскрывается информация об инвестиционных программах разрабатываемых и утверждаемых в отношении деятельности, при осуществлении которой расчеты за товары (услуги) в сфере теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) (за исключением деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения).
2 | В случае выполнения нескольких мероприятий информация по каждому из них указывается в отдельной колонке